## Розподіл задач
Таблиця розподілу задач Спринта 3: «Тест-кейси та звіти про дефекти»
Продукт: «СтейНау» (staynow) ¦ Команда: Група E ¦ Scrum Master / Test Lead: Мукоїд Едуард ¦ Дата: 24.10.2026 - 29.10.2026
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка (год) | Факт (год) | Статус | Артефакт / Посилання | Рецензент
1 | Sprint Planning: декомпозиція замовлення в задачі, таблиця розподілу | КТ+СМ | Мукоїд Е. | 1.5 | 1 | готово | task-board.xlsx | Андрущенко К.
2 | Перелік вимог SRS 1.1 до покриття; узгодження непокритих BL- та NFR-вимог із причинами | КТ | Мукоїд Е. | 1 | 1 | готово | test-cases.xlsx (аркуш Coverage) | Андрущенко К.
3 | Налаштування трекера GitHub Issues: шаблон .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.md, мітки severity:*, priority:*, status:*, sprint:3 | ІТ | Дятлов М. | 1 | 1 | готово | bug-reports.md (трекер замість GitHub Issues) | Мукоїд Е.
4 | Проєктування тест-кейсів (55 кейсів, норматив ≥15): |  |  |  |  | готово | test-cases.xlsx (аркуш Test cases)
4.1 | — TC-001…TC-020: гостьова частина (F-10…F-60, GUI-10…GUI-80, BL-70) | ТА | Андрущенко К. | 4 | 2 | готово | test-cases.xlsx | Мукоїд Е.
4.2 | — TC-021…TC-035: контактна форма, граничні значення F-70 | ТА | Андрущенко К. | 3 | 2 | готово | test-cases.xlsx, аркуш Test data | Мукоїд Е.
4.3 | — TC-036…TC-055: адмінпанель (F-80…F-130, GUI-70) і нефункціональні (S, P, U, GUI-90) | ТА | Андрущенко К. | 3 | 2 | готово | test-cases.xlsx | Мукоїд Е.
5 | Аркуші Coverage і Test data (класи еквівалентності, граничні значення) | ТА | Андрущенко К. | 1.5 | 1 | готово | test-cases.xlsx (Coverage, Test data) | Мукоїд Е.
6 | Рецензування кожного тест-кейсу за чек-листом 5.3 (3 проходи: 22 → 53 → 55 reviewed) | СМ | Мукоїд Е. | 3 | 2 | готово | test-cases.xlsx (аркуш Review), PR #7 | —
7 | Виправлення зауважень рецензії (33 кейси) і повторна перевірка | ТА / СМ | Андрущенко К. | 2 | 1 | готово | test-cases.xlsx (Review: 3 проходи, 55/55 reviewed) | Мукоїд Е.
8 | Виконання всіх кейсів на localhost (restful-booker-platform, за вказівкою викладача), журнал execution-log.xlsx (аркуші Run 1, Environment) | ІТ | Дятлов М. | 6 | 3 | готово | execution-log.xlsx (Run 1, localhost) | Мукоїд Е.
9 | Звіти про дефекти для кожного failed (≥6 звітів, ≥3 рівні severity) з вкладеннями | ІТ | Дятлов М. | 4 | 2 | готово | bug-reports.md (BUG-001…007), attachments/ | Мукоїд Е.
10 | Рецензування кожного звіту про дефект за 7 правилами (позначка Reviewer) | СМ | Мукоїд Е. | 2 | 1 | готово | bug-reports.md, поле Reviewer | —
11 | Рішення щодо P1/P2 і blocked-кейсів під час виконання | КТ | Мукоїд Е. | 0.5 | 0.3 | готово | execution-log.xlsx | Дятлов М.
12 | Зведення інкременту: README зі списком покриття, статистикою і посиланням на трекер | КТ | Мукоїд Е. | 1.5 | 1 | готово | docs/sprint3/README.md | Андрущенко К.
13 | Підготовка до Demo (10 хв) і бліцу, репетиція з секундоміром | КТ+СМ | Мукоїд Е. | 1.5 | 1 | в роботі | — | Команда
14 | Проведення ретроспективи, протокол Start/Stop/Continue | СМ | Мукоїд Е. | 1 | 1 | заплановано | retro.md | Андрущенко К., Дятлов М.
РАЗОМ ОЦІНКА: