## Розподіл задач
Таблиця розподілу задач Спринта 2: «Аудит вимог і стратегія тестування»
Продукт: «СтейНау» (staynow) ¦ Команда: Група E ¦ Scrum Master / Test Lead: Андрущенко Костянтин ¦ Дата: 28.09.2026 - 10.10.2026
№ | Задача / підзадача | Роль | Виконавець | Оцінка (год) | Факт (год) | Статус | Артефакт / Посилання | Рецензент
1 | Sprint Planning: декомпозиція замовлення в задачі | КТ+СМ | Андрущенко К. | 2 | 2 | готово | task-board.xlsx | Дятлов М.
2 | Розподіл розділів SRS 1.0 для перехресного аудиту (min 2 особи) | КТ | Андрущенко К. | 1 | 1 | готово | task-board.xlsx (аркуш 2) | Мукоїд Е.
3 | Незалежний аудит закріплених розділів SRS 1.0: |  |  | 14.5 | 15 | готово | папка audit/
3.1 | — Аудит розділів 1, 2, 3 (Вступ, Загальний опис, F-10..F-70) | КТ+СМ | Андрущенко К. | 4 | 5 | готово | audit/audit-andruschenko.xlsx | Дятлов М.
3.2 | — Аудит розділів 3, 4 (F-80..F-130, GUI-10..GUI-90) | ТА | Дятлов М. | 4 | 4 | готово | audit/audit-dyatlov.xlsx | Андрущенко К.
3.3 | — Аудит розділів 5, 6 (BL-10..BL-80, NFR: P, S, U, D) | ІТ | Мукоїд Е. | 4 | 4 | готово | audit/audit-mukoid.xlsx | Андрущенко К.
3.4 | — Перехресний контрольний аудит розділів BL, F та NFR | КТ | Андрущенко К. | 2.5 | 2 | готово | audit/audit-andruschenko.xlsx | Мукоїд Е.
4 | Сесія зведення та затвердження Реєстру дефектів (модерація) | КТ+СМ | Андрущенко К. | 2 | 2 | готово | requirements-defects.xlsx | Дятлов М.
5 | Зведення Реєстру дефектів і формування SRS 1.1 з журналом змін | ТА | Дятлов М. | 5 | 4.5 | готово | requirements-defects.xlsx, SRS-1.1.md | Андрущенко К.
6 | Розробка Стратегії та Плану тестування продукту: |  |  | 9 | 9.5 | готово | test-plan.md
6.1 | — Формування 7 обов'язкових рівнів тестування | КТ | Андрущенко К. | 3 | 3 | готово | test-plan.md (розд. 2) | Дятлов М.
6.2 | — Опис типів тестування під demo Restful Booker та модуль BL | ІТ | Мукоїд Е. | 4 | 4 | готово | test-plan.md (розд. 3) | Андрущенко К.
6.3 | — Пріоритезація, незастосовні типи з обґрунтуванням, ризики | КТ | Андрущенко К. | 2 | 2.5 | готово | test-plan.md (розд. 1, 4-6) | Мукоїд Е.
7 | Підготовка та проведення ретроспективи спринта (Retro) | СМ | Андрущенко К. | 1.5 | 2 | заплановано | retro-sprint2.md | Дятлов М., Мукоїд Е.
8 | Підготовка сценарію виступу на Demo та до захисту бліцу | КТ+СМ | Андрущенко К. | 2 | 2 | заплановано | demo-scenario.md | Команда
| РАЗОМ ОЦІНКА: |  |  | 37 | 38

## Розподіл розділів SRS
Матриця закріплення розділів SRS 1.0 для перехресного аудиту (DoD: кожен розділ >= 2 особи)
Розділ SRS 1.0 | Назва розділу та ID вимог | Основний аудитор | Перехресний аудитор | Кількість вимог | Статус перевірки
Розділ 1 | Вступ, терміни, посилання (1.1 - 1.4) | Андрущенко К. | Дятлов М. | 4 | Виконано
Розділ 2 | Загальний опис, ролі, обмеження (2.1 - 2.3) | Андрущенко К. | Мукоїд Е. | 3 | Виконано
Розділ 3 (ч.1) | Функціональні вимоги F-10 .. F-70 | Андрущенко К. | Мукоїд Е. | 7 | Виконано
Розділ 3 (ч.2) | Функціональні вимоги F-80 .. F-130 | Дятлов М. | Андрущенко К. | 7 | Виконано
Розділ 4 | Вимоги до інтерфейсу GUI-10 .. GUI-90 | Дятлов М. | Андрущенко К. | 9 | Виконано
Розділ 5 | Вимоги до бізнес-логіки модуля BL-10 .. BL-80 | Мукоїд Е. | Андрущенко К. | 8 | Виконано
Розділ 6 | Нефункціональні вимоги P-, S-, U-, D- | Мукоїд Е. | Дятлов М. | 8 | Виконано