## Реєстр
Реєстр дефектів вимог — «СтейНау», SRS 1.0
Зведено Тест-аналітиком з аркушів Дятлова М., Андрущенка К., Мукоїда Е. Дублікати об'єднано (зберігаючи всіх авторів); необґрунтовані рядки — на аркуші «Спірні».
№ | ID вимоги | Критерій | Опис дефекту | Пропозиція виправлення | Хто знайшов | Статус
1 | розд. 1.2, 2.1 ↔ F-120 | Однозначність | (п. 5) Розд. 1.2 і 2.1 називають функцію «звіт бронювань», а F-120 — «звіт заповнюваності номерів»; термін не єдиний і не визначений у розд. 1.3 — незрозуміло, один це звіт чи два. | У розд. 1.2 і 2.1 замінити «звіт бронювань» на «звіт заповнюваності номерів»; додати до 1.3 термін «Заповнюваність — частка ночей періоду, у які номер був зайнятий». | Андрущенко К. | Зведено
2 | F-40 | Тестопридатність | «швидко показує…, ніколи не показує зайнятий номер… і працює без помилок за будь-яких умов» — маркери без числа і умов, немає критерію «пройдено / не пройдено». | «Після натискання «Check Availability» система показує перелік вільних номерів не довше ніж за 3 с; номер, зайнятий хоча б на одну ніч вибраного інтервалу, у переліку не показується» (потребує підтвердження замовником). | Мукоїд Е. | Зведено; питання замовнику
3 | F-60 | Однозначність | (п. 1, 4) «…і надсилає гостю підтвердження» — не визначено канал (email? екран?) і вміст підтвердження; зазначено також, що «система перевіряє поля» без правил. | «…зберігає бронювання на вибрані дати і показує на сторінці повідомлення «Booking Successful!» з вибраними датами проживання» (потребує підтвердження замовником). | Мукоїд Е. | Зведено; питання замовнику
4 | F-80 (другий рядок, «Logout») | Простежуваність | (п. 1, 2) Два різні рядки мають однаковий ID F-80: вхід адміністратора і вихід («Адміністратор завершує сеанс кнопкою «Logout»…»). На вимогу не можна однозначно послатися в тест-кейсі чи матриці. | Вимогу про вхід залишити як F-80; вимогу про вихід перенести під проміжний ID F-85, формулювання без змін. | Дятлов М. | Зведено
5 | F-100 | Однозначність | (п. 2, 4) «…з позначенням непрочитаних і може обробити повідомлення» — не визначено, що таке «обробити» (прочитати, видалити, відповісти). | «…відкриває повідомлення зі списку; після відкриття воно позначається як прочитане і зникає з позначки непрочитаних» (потребує підтвердження замовником). | Дятлов М. | Зведено; питання замовнику
6 | F-110 ↔ BL-60 (BL-80) | Несуперечливість | (п. 2) F-110: безкоштовне скасування за «5 або більше днів», BL-60 і BL-80: за 7 і більше; для 5–6 днів F-110 дає 0 %, BL-60 — 50 %. | «…безкоштовне, якщо до дати заїзду залишилось 7 або більше днів; в інших випадках — плата згідно з BL-60 (3–6 днів — 50 %, менше 3 — 100 %)». | Дятлов М., Андрущенко К. | Зведено
7 | F-120 | Здійсненність | «…за будь-який період, включно з майбутніми, на основі фактичних даних про заселення і виселення» — для майбутнього періоду фактичних даних не існує. | «…звіт заповнюваності номерів за минулий період на основі фактичних заселень і виселень; для майбутнього періоду — на основі підтверджених бронювань, з позначкою «Прогноз»» (потребує підтвердження замовником). | Дятлов М. | Зведено; питання замовнику
8 | F-130 ↔ S-20 | Несуперечливість | (п. 2) F-130: сесія діє «до Logout або протягом 24 годин», S-20: завершується через 30 хв неактивності. | «Сесія адміністратора зберігається до натискання «Logout» або до автоматичного завершення за S-20 (30 хв неактивності), після чого потрібен повторний вхід». | Дятлов М., Андрущенко К. | Зведено
9 | GUI-20 | Однозначність | (п. 1, 4) «дд/мм/рррр або мм/дд/рррр залежно від налаштувань» — два формати, не визначено чиї «налаштування»; дата 03/04/2026 читається двома способами. | «Поля показують дату у форматі мм/дд/рррр; у параметрах URL checkin і checkout дата передається як РРРР-ММ-ДД (F-20)» (потребує підтвердження замовником; формат звірити на demo). | Дятлов М., Андрущенко К. | Зведено; питання замовнику
10 | GUI-40 ↔ F-60 | Повнота | (п. 1) Форма містить поля «Firstname», «Lastname», «Email», але не «Phone», хоча F-60 вимагає чотири поля, а GUI-80 — заповнення всіх полів. | «…текстові поля з підказками «Firstname», «Lastname», «Email», «Phone» та кнопки «Reserve Now» і «Cancel»…». | Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено
11 | GUI-50 ↔ F-50 | Несуперечливість | (п. 2) GUI-50: «Service fee £10», F-50: «Service fee» £15 і «Total» = добуток + 25 + 15. | У GUI-50 замінити «£10» на «£15». | Дятлов М., Андрущенко К. | Зведено
12 | GUI-60 | Тестопридатність | Маркери «зрозумілими», «доброзичливими», «не дратувати гостя» — немає критерію «пройдено / не пройдено». | «Кожне повідомлення про помилку називає поле і причину (наприклад, «Subject is required»), містить не більше 100 символів, не показує технічних кодів і виводиться над кнопкою відправки». | Дятлов М., Андрущенко К. | Зведено
13 | GUI-80 | Несуперечливість | (п. 1) «кнопка «Reserve Now» … неактивна, доки не заповнено всі поля» і далі «при натисканні … з порожніми полями система показує перелік помилок» — на неактивну кнопку натиснути не можна. | «Кнопка «Reserve Now» завжди активна; при натисканні з порожніми або некоректними полями над кнопкою показується перелік помилок, бронювання не зберігається». | Дятлов М., Андрущенко К. | Зведено
14 | розд. 4, між GUI-80 і GUI-90, без ID | Простежуваність | (п. 2) Рядок «Форма «Send Us a Message» на головній сторінці містить поля…» не має ідентифікатора. | Присвоїти проміжний ID GUI-85; решту ID не змінювати. | Дятлов М., Андрущенко К. | Зведено
15 | GUI-90 | Здійсненність | «піксель-у-піксель однаково в усіх браузерах і на всіх пристроях, включно з кнопковими телефонами без браузера» — недосяжно і суперечить розд. 2.2 (лише Chrome і Firefox). | «У поточних версіях Chrome і Firefox на екранах шириною 375 і 1366 px немає перекриття елементів, обрізаного тексту і горизонтального прокручування». | Дятлов М., Андрущенко К. | Зведено
16 | BL-10 | Повнота | (п. 4, 5) validate не описує реакцію, коли checkIn або checkOut — null чи мають неправильний формат. | «Якщо checkIn або checkOut дорівнює null або не є коректною датою, метод повертає код INVALID_DATE_FORMAT». | Мукоїд Е. | Зведено
17 | BL-10 | Повнота | (п. 2, 4, 5) Метод приймає guests і capacity, але перевірки кількості гостей немає; перелік кодів BookingError не наведено (код-перелік зазначили й Мукоїд Е.). | «Кількість гостей — ціле від 1 до capacity включно; інакше код INVALID_GUESTS». Перелік BookingError: INVALID_DATE_ORDER, INVALID_NIGHTS, PAST_CHECK_IN, INVALID_GUESTS, INVALID_DATE_FORMAT, INVALID_EMAIL, INVALID_PHONE (назви звірити з SN-BL-01; потребує підтвердження замовником). | Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено; питання замовнику
18 | BL-30 | Однозначність | (п. 1, 4, 5) «за ночі у вихідні дні» — не визначено, які дні вихідні і чи ніч «у вихідний» чи «напередодні вихідного»; термін відсутній у розд. 1.3. | «Надбавка 15 % застосовується до ночей, що починаються в п'ятницю і суботу; isWeekendNight(date) повертає true для п'ятниці й суботи»; додати до 1.3 термін «Вихідна ніч» (потребує підтвердження замовником). | Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено; питання замовнику
19 | BL-80 ↔ BL-60 | Простежуваність | (п. 1, 5) BL-80 дублює правило BL-60 про 7+ днів і половину вартості за 3–6 днів, але без третього рівня (100 % за менше ніж 3 дні). | Залишити BL-60 з повним формулюванням; BL-80 вилучити із записом у журналі змін («дірка» в нумерації); посилання з F-110 — на BL-60. | Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено
20 | P-10 | Здійсненність | «…не довше ніж за 50 мс за будь-якого з'єднання, включно з мобільним 2G» — залежить від каналу гостя, який продукт не контролює; на 2G 50 мс фізично недосяжні. | «Сторінка зі списком номерів завантажується не довше ніж за 3 с на з'єднанні 10 Мбіт/с; відповідь REST-сервісу зі списком номерів — не довше ніж за 500 мс (95-й перцентиль) при 10 одночасних клієнтах» (потребує підтвердження замовником). | Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено; питання замовнику
21 | P-20 | Тестопридатність | Маркери «велике навантаження», «без деградації» — немає числа навантаження і межі деградації. | «За 50 одночасних користувачів (перегляд номерів, перевірка доступності) 95-й перцентиль часу відповіді не перевищує 2 с, частка HTTP-помилок 5xx — менша за 1 %» (потребує підтвердження замовником). | Дятлов М., Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено; питання замовнику
22 | S-10 | Здійсненність | «100 % захист від будь-яких кібератак, включно з невідомими» — гарантувати захист від невідомих атак неможливо; побічно порушена й тестопридатність. | «Система реалізує стандарти OWASP Top 10; дані входу передаються лише через HTTPS; сторінки та REST-ресурси адмінпанелі недоступні без активної сесії (перенаправлення на /admin або код 401/403)». | Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено
23 | U-10 | Тестопридатність | Слово-маркер «інтуїтивно зрозумілий» не має числа, умови і способу спостереження. | «Новий гість без інструктажу знаходить форму бронювання, вибирає дати і натискає «Reserve Now» не довше ніж за 2 хв і не більше ніж з однією помилкою; перевірка на 5 учасниках, критерій — 4 з 5» (потребує підтвердження замовником). | Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено; питання замовнику
24 | U-20 | Повнота | (п. 3) «…визначеною у вимозі GUI-120» — вимоги GUI-120 не існує, розд. 4 закінчується на GUI-90. | «Усі форми гостьової частини (бронювання — F-60, контактна — F-70) оформлюються однаково: назва поля подається підказкою, перелік помилок показується над кнопкою відправки (GUI-80, F-70)». | Дятлов М., Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено
25 | D-20 | Повнота | (п. 3) «…корпоративним стандартом SN-DOC-07» — документа немає в п. 1.4 «Посилання»; вимогу неможливо перевірити. | «Довідка адміністратора описує вхід і вихід (F-80, F-85), створення і видалення номера (F-90), роботу з повідомленнями (F-100) і звіт (F-120) і зберігається як docs/admin-help.md у репозиторії» (потребує підтвердження замовником; якщо SN-DOC-07 існує — додати до 1.4). | Дятлов М., Андрущенко К., Мукоїд Е. | Зведено; питання замовнику
Підсумок за критеріями
|  | Однозначність | 5
|  | Повнота | 5
|  | Несуперечливість | 4
|  | Простежуваність | 3
|  | Здійсненність | 4
|  | Тестопридатність | 4
|  | Усього дефектів | 25
Норматив для 3 осіб: ≥12 дефектів, ≥2 на критерій

## Спірні
Журнал обговорення спірних дефектів вимог («Адвокат замовника»)
Фіксація позицій сторін за результатами сесії зведення та аудиту SRS
Претензія / ID вимоги | Автор | Аргумент «адвоката замовника» / доказ із SRS | Відповідь автора / коментар | Рішення команди
F-10 («Email валідний») | Мукоїд Е. (аркуш) | У SRS 1.0 F-10 описує головну сторінку і меню; про Email і стандарт валідації там нічого немає — цитата відсутня в документі (п. 12 методички: опис має цитувати фрагмент). | — | Відхилено
F-30 («Пошук повертає релевантні результати») | Мукоїд Е. (аркуш) | F-30 описує віджет «Check Availability & Book Your Stay»; слів про «релевантні результати» немає. Тестопридатність «швидко» стосується F-40 (рядок 2). | — | Відхилено
F-50 (платіжний шлюз) | Мукоїд Е. (аркуш) | F-50 описує сторінку номера і блок «Price Summary»; оплати карткою немає, а онлайн-оплата прямо поза обсягом (п. 1.2). | — | Відхилено
D-10 («зрозумілою мовою») | Мукоїд Е. (аркуш) | D-10 вимагає README, перелік класів і «javadoc українською»; суб'єктивного маркера «зрозумілою мовою» у вимозі немає. | — | Відхилено
BL-50 (правило округлення) | Мукоїд Е. (аркуш) | BL-50 прямо задає «округленням HALF_UP до 2 знаків» і для nightPrice, і для total зі знижкою; те саме в преамбулі розд. 5 і п. 2.3. | — | Відхилено
розд. 2.3 «Терміни» (гість, адміністратор, бронювання) | Мукоїд Е. (аркуш) | П. 2.3 — «Обмеження і припущення»; терміни в п. 1.3, де «Бронювання» і «Адмінпанель» визначено; ролі «Гість» і «Адміністратор» визначено в 2.1. Залишок («вихідна ніч») враховано в рядку 18. | — | Відхилено
BL-20 (пробіли/дефіси в телефоні) | Мукоїд Е. (аркуш), Андрущенко К. (сумнівні) | Вимога каже «лише у форматі «+380» і рівно 9 цифр» — розділювачі, найімовірніше, вже виключено; є лише слабка неоднозначність (чи входять 380 у «9 цифр»). Також можливе розходження з F-70 (11–21 символ), але це різні форми. | Для зведення залишено без запису в реєстрі. | Не внесено; на розгляд КТ
S-20 («неактивність» не визначено) | Мукоїд Е. (аркуш) | Термін справді не визначено (п. 5 однозначності), але вимога тестується (30 хв без запитів). Слабкий дефект. | Додати «неактивність — відсутність HTTP-запитів з цією сесією» — малий ризик. | На розгляд КТ
GUI-70 («Logout» на сторінці входу) | Андрущенко К. (сумнівні) | Кнопка «Logout» у шапці сторінки входу має сенс лише після входу; потрібна перевірка на demo. | — | Не внесено; перевірити на demo
F-120 (як дефект здійсненності) | Дятлов М. | Опонент: «звіт за будь-який період» — вимога замовника. | Вимога сама каже «включно з майбутніми» і «на основі фактичних даних» — для майбутнього їх не існує (здійсненність). | Прийнято (рядок 7)
F-130 vs S-20 | Дятлов М., Андрущенко К. | Опонент: 24 год і 30 хв можуть бути різними типами сесії. | У F-130 сесія зберігається «до Logout або протягом 24 годин» без згадки неактивності; обидві вимоги в одному тесті несумісні. | Прийнято (рядок 8)
P-10 / U-10 (різні значення в аркушах) | Андрущенко К., Мукоїд Е. | Автори запропонували різні числа (3 с / 500 мс; 2 хв / 3 хв). | Обрано значення з аркуша Мукоїда Е. там, де вони збігаються з аркушем Андрущенка К.; числа йдуть у питання замовнику. | Прийнято; питання замовнику

## Розподіл розділів
Матриця розподілу розділів SRS для незалежного аудиту
Кожен розділ SRS 1.0 «СтейНау» перевіряється щонайменше двома учасниками незалежно (п. 4.9 методички)
№ розділу | Назва розділу специфікації SRS | Діапазон вимог | Аудитор 1 | Аудитор 2 | Статус перевірки
Розділ 1 | Вступ, терміни, посилання | 1.1–1.4 | Андрущенко К. | Дятлов М. | Перевірено, дефекти зведено
Розділ 2 | Загальний опис, ролі, обмеження | 2.1–2.3 | Андрущенко К. | Мукоїд Е. | Перевірено, дефекти зведено
Розділ 3 (ч.1) | Функціональні вимоги | F-10 … F-70 | Андрущенко К. | Мукоїд Е. | Перевірено, дефекти зведено
Розділ 3 (ч.2) | Функціональні вимоги | F-80 … F-130 | Дятлов М. | Андрущенко К. | Перевірено, дефекти зведено
Розділ 4 | Вимоги до інтерфейсу користувача (GUI) | GUI-10 … GUI-90 | Дятлов М. | Андрущенко К. | Перевірено, дефекти зведено
Розділ 5 | Вимоги до бізнес-логіки модуля | BL-10 … BL-80 | Мукоїд Е. | Андрущенко К. | Перевірено, дефекти зведено
Розділ 6 | Нефункціональні вимоги | P-, S-, U-, D- | Мукоїд Е. | Дятлов М. | Перевірено, дефекти зведено